## Инструкция
Название конкурса | Тестирование игры «Картоха»
Участник | Лисина Елена Владимировна
Дата тестирования | 2026-07-03
Ссылка на игру | https://dev.jayjoy.games/potato/
Важно | Игра находится в разработке. Следующие особенности НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БАГАМИ и не требуют оформления в отчете:
Магазин не реализован
Лидерборд не реализован
Сердца/жизни не блокируют уровни
Что тестировать | Проходимость всех уровней. Открыть любой уровень можно в меню (через Player Icon)
Механику картох. Механики описаны в начале уровней игры и здесь. Для теста механики конкретной картохи можно открыть меню создания картох - при нажатии клавиши Q в игре
Дополнительно:
Серьезность бага
Critical | Игра вылетает, зависает, невозможно продолжить тестирование (crash, freeze, белый экран)
Blocking | Дальнейшее прохождение уровней или проверка механики невозможны
High | Основная механика работает неправильно, но игра не крашится
Medium | Некритичная ошибка, влияет на опыт, но можно играть
Trivial | Опечатки, визуальные артефакты, не влияет на геймплей
Приоритет
High | Баг нужно исправить в первую очередь — без него игра теряет смысл
Medium | Баг желательно исправить до релиза, но можно тестировать дальше
Low | Косметическая ошибка, не влияет на геймплей, можно исправить позже

## Баг-репорты
№ | Название бага | Предусловия | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Серьезность | Приоритет | Окружение | Скриншот / видео (ссылка)
1 | Выпадает розовая картоха при нажатии на кнопку "blue" через Q в игре | Открыта игра, нажат Q для открытия меню создания картох | 1. Открыть меню через Q | При нажатии на кнопку "blue" выпадает картоха соответствующего цвета | При нажатии на кнопку "blue" выпадает картоха розового цвета | Trivial | Low | Браузер: Chrome 149.0.7827.156 / macОС: Tahoe 26.5 Мобильное устройство: Android 17 | https://drive.google.com/file/d/1KGbFY80U-Afw6FlkbiSusHv9dCmfhLNB/view?usp=sharing
2. Нажать на кнопку "blue"
2 | Падает fps в игре при открытии приложения на мобильном устройстве | Открыта игра на мобильном устройстве | 1. Включить игру на мобильном устройстве 2. Включить любой уровень | Игра работает, держит fps 60 при эксплуатации | Игра фризит, fps падает ниже 60 | Critical | High | Мобильное устройство: Android 17 | https://drive.google.com/file/d/13sZNI4S8xPzremvY-9gyOTPwxuPmNBIH/view?usp=sharing
3 | Таймер не останавливает уровень после истечения времени в игре | Открыт уровень игры с таймером | 1. Открыть уровень с таймером | Если игрок не успевает набрать очки, после истечения времени, уровень завершается | После истечения времени, уровень не завершается, игрок продолжает набирать очки | High | High | Браузер: Chrome 149.0.7827.156 / macОС: Tahoe 26.5 Мобильное устройство: Android 17 | https://drive.google.com/file/d/1fijA4v27-46qN0Coa9xjGYIYfFZAZmEO/view?usp=sharing
4 | Картохи слипаются в игре при наличии дополнительных движущихся объектов в уровне | Открыт уровень игры с движущимся объектом | 1. Открыть уровень с движущимся объектом | Картохи не слипаются и не наслаиваются друг на друга при наличии движущихся объектов | Картохи слипаются и наслаиваются друг на друга при наличии движущихся объектов | Medium | Medium | Браузер: Chrome 149.0.7827.156 / macОС: Tahoe 26.5 Мобильное устройство: Android 17 | https://drive.google.com/file/d/1KSwLxUDYrqo7uCjRBlDPgZ_sofEc-e9r/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13dmNeW5AkNCIdO9W3KLphnCAhSdaL5SS/view?usp=sharing
5 | Новая картоха не падает в игре на 25 уровне | Открыт 25й уровень | 1. Открыть уровень 25 | В процессе игры падает картоха для соединения новых комбинаций и завершения уровня | После запуска игры выпадает порция картохи, далее новая не появляется, завершить уровень невозможно | Blocking | High | Браузер: Chrome 149.0.7827.156 / macОС: Tahoe 26.5 Мобильное устройство: Android 17 | https://drive.google.com/file/d/1YN-r-JzIGtbrQn99Nmv4Q1Lgcrf-xlE6/view?usp=sharing
6 | Картоха вылетает за пределы корзины на старте уровня | Открыта игра | 1. Открыть игру на любом уровне | На старте игры вся вылетающая картоха попадает в корзину | На старте игры картоха может вылететь за пределы корзины, пройти уровень невозможно | Blocking | High | Браузер: Chrome 149.0.7827.156 / macОС: Tahoe 26.5 Мобильное устройство: Android 17 | https://drive.google.com/file/d/1xMTFiIeRmpgrqP7Ea66-N8frVvLHUhS-/view?usp=sharing
7 | Игра полностью зависает в процессе игры или по завершению уровня | Открыта игра | 1. Открыть игру 2. Проходить уровень или завершить его | Игра работает без зависаний и не требует перезагрузки страницы | Игра переодически полностью зависает и требует перезагрузки страницы | Critical | High | Браузер: Chrome 149.0.7827.156 / macОС: Tahoe 26.5 Мобильное устройство: Android 17 | https://drive.google.com/file/d/15h1keFPUd4w_UsmV0x4DoFDLPaOyfeil/view?usp=sharing

## Прохождение уровней
Уровень | Пройден | Сложность (Низкая/Средняя/Высокая) | Примечание
1 | Да | Низкая
2 | Да | Низкая | падает fps если играть через мобильный телефон
3 | Да | Низкая | падает fps если играть через мобильный телефон
4 | Да | Низкая
5 | Да | Низкая | падает fps если играть через мобильный телефон
6 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер, падает fps (на мобильном устройстве)
7 | Да
8 | Да | Низкая
9 | Нет | Низкая | неудачный левел дизайн, падает fps (на моб устройстве)
10 | Да | Низкая
11 | Да | Низкая | падает fps (на моб устройстве)
12 | Да | Низкая | падает fps (на моб устройстве)
13 | Да | Низкая | падает fps (на моб устройстве)
14 | Нет | Низкая | неудачный левел дизайн, падает fps (на моб устройстве)
15 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер, падает fps (на моб устройстве)
16 | Да | Низкая | падает fps (на моб устройстве)
17 | Нет | Низкая | неудачный левел дизайн, падает fps (на моб устройстве)
18 | Да | Средняя | неудачный левел дизайн, падает fps (на моб устройстве)
19 | Да | Средняя | падает fps (на моб устройстве)
20 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер
21 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
22 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
23 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер, падает fps (на моб устройстве)
24 | Нет | Высокая | неудачный левел дизайн, падает fps (на моб устройстве)
25 | С ошибкой |  | вылет картохи/ не падает новая картоха, картохи слипаются, падает fps (на моб устройстве)
26 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер, падает fps, уровень может зависнуть (на моб устройстве)
27 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
28 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
29 | Да | Высокая | картохи слипаются, уровень может зависнуть, падает fps (на моб устройстве)
30 | Нет | Высокая | неудачный левел дизайн, уровень может зависнуть, падает fps (на моб устройстве)
31 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
32 | Нет | Высокая | неудачный левел дизайн, возможен вылет картохи, падает fps (на моб устройстве)
33 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер, уровень может зависнуть, падает fps (на моб устройстве)
34 | Да | Высокая | картоха может выпасть, падает fps (на моб устройстве)
35 | Да | Высокая
36 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
37 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
38 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
39 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер, падает fps (на моб устройстве)
40 | Да | Низкая
41 | Да | Низкая
42 | Да | Средняя | падает fps (на моб устройстве)
43 | Да | Средняя | падает fps (на моб устройстве)
44 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве), слипается картоха
45 | Да | Высокая
46 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер
47 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер
48 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер
49 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер
50 | Да | Средняя
51 | Да | Средняя
52 | С ошибкой |  | вылет картохи
53 | Да | Высокая
54 | Да | Средняя | падает fps (на моб устройстве)
55 | С ошибкой | Высокая | вылет картохи
56 | Нет | Высокая | неудачный левел дизайн
57 | Да | Высокая | падает fps (на моб устройстве)
58 | С ошибкой |  | некорректно работает таймер
59 | Да | Средняя
60 | С ошибкой | Средняя | уровень каждый раз разный
61 | Да | Средняя

## Комментарии
Категория | Текст
Общая оценка игры (1–10) | 7
Что понравилось / не понравилось | Понравился дизайн, механика игры. Не понравился левел дизайн некоторых уровней, а также просадка fps на мобильном устройстве
Главный риск, который нашли | Зависание игры, падение fps некотрых уровней, в некоторые уровни невозможно играть (крит на старте)
Дополнительно | Игра подходит для детей младшего возраста

## Игровые механики
Вид картошки | Что делает | Примечание
Обычная картошка | Удаляется, если соединить линией 3+ картошек одинакового цвета, которые касаются друг друга
Вспомогательные картошки | Чтобы использовать предмет его нужно включить в цепочку из картошек
Бомба | Убирает картошки в радиусе | Действует только на обычной картошке
Картошка в фольге | Убирает всю картошку того цвета, который был задействован в цепочке картошки | Действует только на обычной картошке
Золотая картошка | Превращает всю картошку в золотую на 6 секунд. По окончании таймера вся золотая картошка превращается в картошку случайного цвета. | Действует только на обычной картошке
Огромная картошка | Дает 12 очков при успешном сборе. | С огромной картошкой нужно собрать цепочку дважды. Действует только на обычной картошке.
Вредные картошки
Электрическая картошка | Если игрок ее касается, то он теряет управление на 3 секунды и вся картошка в цепочке (если есть) становится угольной. | Электрическая картошка существует 10 секунд, после чего она становится угольной. Действует только на обычной картошке.
Горячая картошка | Сжигает 11 картошек при соприкосновении с ними, после чего становится угольной картошкой. | Действует только на обычной картошке
Угольная картошка | Нельзя ни с чем соединить. Через 3 секунды превращается в обычную картошку
Ледяная картошка | После 3 секунд взрывается и замораживает картошки вокруг себя | Действует только на обычной картошке
Замороженная картошка | Висит на месте. Можно выделить и убрать. Через 5 секунд становится обычной картошкой случайного цвета.